## Slide 1: Digitalt Informasjonsmøte naboer
E6 Roterud – Storhove
19.03.2025

## Slide 2
Nye Veier
  Roger Jenshus – Ass. prosjektsjef
  Elisabeth Sandberg– Senior kommunikajonsrådgiver
AF Gruppen
  Morten Holter – Anleggsleder
  Iver André Josten – Anleggsleder vei
  Kristian Nilsplass – Prosjektdirektør
E6 Roterud - Storhove

## Slide 3
Kort orientering om prosjektet
Planlagte arbeider
Spørsmål og svar

## Slide 4: Informasjon om påmelding til kommende møter
Påmelding til kommende informasjonsmøter
  Nyeveier.no – prosjekt E6 Roterud – Storhove «spre ordet»
Nyhetssak NV sine nettsider med link til teamsmøte
E6 Roterud - Storhove

## Slide 5
Kolomoen – Moelv, 43 km ferdigstilt 4 felt 110
Moelv – Øyer, 44 km
E6 Innlandet
Byggherre: Nye Veier AS
Notes: E6 fra Kolomoen til Moelv er åpnet.
E6 Storhove – Øyer bygges nå, og vi venter på de siste avklaringene for å kunne starte utbygging av E6 Roterud – Storhove. Dette er en vesentlig del av strekningen fra Moelv til Øyer, og prosjektet vil bidra til å knytte landet sammen gjennom hovedferdselsåren E6.
Ellers så pågår det reguleringsplanarbeid på E6 Moelv – Roterud, og Nye Veier jobber med tidligfaseplanlegging på rv. 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua.
På E16 fra E6 til Kongsvinger arbeides det fortsatt med en kommunedelplan for å velge trase for ny vei.

## Slide 6: Ny E6 Roterud – Storhove
Foto: AF Gruppen
E6 er hovedferdselsåren gjennom landet. Ny E6 gir vesentlig bedre trafikksikkerhet, god og forutsigbar fremkommelighet og redusert reisetid. Den vil også stimulere til vekst og utvikling i Mjøsregionen.
Veien har stor betydning for både person- og godstransporten, og ikke minst for beredskapen i regionen.
Veien vil også redusere støy og andre ulemper for de som bor langs dagens E6.

## Slide 7: E6 Roterud – Storhove
Ny bru over Lågen. Illustrasjon Nye Veier
Nye Veier har gjennomført en svært grundig og omfattende samhandlingsprosess med AF Gruppen og Norconsult for å forbedre veiprosjektet, og bidra til en mer skånsom utbygging med redusert klimaavtrykk.
Overordnede fakta:
23 km firefelts motorvei
110 km/t
Ny bru over Lågen
Ny tunnel (4,2 km)
Gjenbruk av vei
Tre nye kryss
Ny gang- og sykkelvei

## Slide 8: E6 Roterud - Storhove
E6 Roterud - Storhove
23 km 4-felts E6
Gjenbruk av eksisterende E6 som fremtidig sørgående felt. Bygging av nytt nordgående felt
Vingnestunnelen 4,2 km T9,5
Byggherre: Nye Veier
Kontraktsverdi 6,35 MRD NOK
Ferdigstillelse 2030
Gjennomføring Egenregi og UE
Ny 4-felt i dagens E6-trasé
Notes: Fjerne info vedrørende kontraktsverdi?

## Slide 9: Hovedmengder Roterud – Storhove
E6 Roterud - Storhove
Dagsone
15 av 19 km langs eksisterende vei
650 000 fm3 berg
2 700 000 fm3 løsmasser
Vingnestunnelen
4,2 km dobbeltløp
T9,5 modifisert
700 000 fm3 berg
Lågen bru
537 meter skyvebru
Borede pilarer og stålkjernepeler
13 000 m3 betong
Konstruksjoner
9 bruer
15 kulverter
4 portaler
20 000 m3 betong

## Slide 11
E6 Innlandet

## Slide 15
E6 Innlandet

## Slide 16
E6 Innlandet

## Slide 18
Kort orientering om prosjektet
Status i prosjektet
Trosset – Vingestunnelen - Øyresvika
Pågående og planlagte arbeider
Tunneldriving
Arbeidstider
Vibrasjoner og måling
Miljø og støyovervåkning
Nabovarsel
Spørsmål og svar

## Slide 19: Trosset
Etablering av forskjæring for Vingnestunnelen
Riggområde for tunnel
Mellomlager av tunnelmasser
Etablering av anleggsveger
Tunneldriving fra sommeren 2025
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen

## Slide 20: Pågående arbeider Trosset
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen
Etablere anleggsvei og riggområde. Innebærer vegetasjonsavtaking, boring/sprengning og masseflytting
Prøvegraving for geologiske vurderinger
Hogst for tilkomst til Lågen bru. Anleggsvei, forbelastning og brukar

## Slide 21: Anleggsveg langs Trossetstranda
Anleggsveg etableres på vestsiden av Jørstadmoveien
Anleggstrafikk mellom Vingnes og Trosset for å unngå belastning på Jørstadmoveien
  Fjellmasser ut fra tunnel
  Materialer inn til tunnel
Ferdigstilles innen august 25
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen
Notes: Masser fra tunnel til mellomlagring, kontinuerlig mandag – lørdag kveld. Transport fra mellomlager og videre ut i linja på dagtid. Lastebiltransport via etablert anleggsveg. 100 – 120 lastebiler i døgnet. Materialer inn under driving: Betongbiler med betong og sikringsmateriell Etter driving: Veggelement, asfalt, pukk, rør

## Slide 22: Anleggsveg langs Trossetstranda
  Utført stabilitetsberegninger i området
  Ytterligere detaljering pågår nå for å ivareta bla. overvannshåndtering
  Rapport vil gjennomgås ved behov
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen
Notes: Masser fra tunnel til mellomlagring, kontinuerlig mandag – lørdag kveld. Transport fra mellomlager og videre ut i linja på dagtid. Lastebiltransport via etablert anleggsveg. 100 – 120 lastebiler i døgnet. Materialer inn under driving: Betongbiler med betong og sikringsmateriell Etter driving: Veggelement, asfalt, pukk, rør

## Slide 23: Jørstadmovegen – Tangen - Leirvika
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen
Forlenget GS-vei bak rekkverk
GS – vei bak tungsikring
Breddeutvidet fylkesvei
Trafikklys
Trafikklys
Notes: Masser fra tunnel til mellomlagring, kontinuerlig mandag – lørdag kveld. Transport fra mellomlager og videre ut i linja på dagtid. Lastebiltransport via etablert anleggsveg. 100 – 120 lastebiler i døgnet. Materialer inn under driving: Betongbiler med betong og sikringsmateriell Etter driving: Veggelement, asfalt, pukk, rør

## Slide 24: Vingnestunnelen
To-løps tunnel 4,2 km
Øyresvika - Trosset
Planlagt oppstart tunneldriving Trosset: sommer 2025
Planlagt oppstart tunneldriving Øyresvika: Vinter 2026
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen

## Slide 25: Øyresvika - tunnelpåhugg
Sikring av Hovslivegen
Utlasting av forskjæring
Etablering av riggområde
Etablering av anleggsveger
Driving av tunnel fra vinter 2026
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen

## Slide 26: Pågående arbeider Øyresvika
E6 Roterud - Storhove
Steinplastring av skråning og utlasting av løsmasser for tilkomst til rørspuntvegg
Vegetasjonsavtaking
Opparbeidelse av riggområde
Mellomlager for vegetasjonsmasser
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen

## Slide 27: Riggplan Øyresvika
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen
Brakkerigg for spis/lomp og kontorer
Vasketelt, verkstedtelt og lagertelt
Renseanlegg for tunnelvann
Gjerde mot tilstøtende naboer etableres

## Slide 28: Tunneldriving syklus
E6 Roterud - Storhove
Injeksjon ved behov
Boring og lading
Sprengning
Utlasting
Rensk
Sikring

## Slide 29: Tunneldriving syklus
E6 Roterud - Storhove
Injeksjon ved behov
Boring og lading
Sprengning
Utlasting
Rensk
Sikring

## Slide 30: Tunneldriving syklus
E6 Roterud - Storhove
Injeksjon ved behov
Boring og lading
Sprengning
Utlasting
Rensk
Sikring

## Slide 31: Tunneldriving syklus
E6 Roterud - Storhove
Injeksjon ved behov
Boring og lading
Sprengning
Utlasting
Rensk
Sikring

## Slide 32: Tunneldriving syklus
E6 Roterud - Storhove
Injeksjon ved behov
Boring og lading
Sprengning
Utlasting
Rensk
Sikring

## Slide 33: Tunneldriving syklus
E6 Roterud - Storhove
Injeksjon ved behov
Boring og lading
Sprengning
Utlasting
Rensk
Sikring

## Slide 34: Vibrasjoner og målinger ved sprengning
Ved hver salve måles vibrasjoner
  Vibrasjonskrav er beregnet iht. standard NS8141 (2022)
  Vibrasjonsmålere monteres på utsatte installasjoner
  Målingene følges opp kontinuerlig
  Sprengningsarbeid gjennomføres basert på krav
Terskel
  0-10 mm/s:
    Ofte ikke merkbar
  10-30 mm/s:
    Føles av mange folk
    Ufarlig
    Veldig usannsynlig at det ville forårsake skader på bygninger
  Over 30 mm/s:
    Vil merkes
    Fortsatt under terskel for skader
E6 Roterud - Storhove

## Slide 35: Ytre miljø
Lågendelta naturreservat og Lågen
  Vilkår og krav fra myndighetstillatelser som skal følges
Støy og støv
  Skal håndteres i henhold til gjeldende regelverk og vilkår gitt i utslippstillatelse for midlertidig anleggsdrift
  Eventuelle klager i forbindelse med potensielt støvende anleggsarbeid vil behandles og nødvendig tiltak iverksettes
  Fokus på løpende vedlikehold av anleggsveier (vanning, støvbinding)
E6 Roterud - Storhove

## Slide 36: Kryssing Lågen
Forberedende arbeider 2025
Fundamentering 2026 - 2028
Etablering av bruoverbygning 2027 – 2029
Tidsvindu for arbeider i Lågen: 15.10 – 01.04
E6 Roterud - Storhove
Lillehammerkrysset
Vingnestunnelen
Kryssing Lågen
Øyresvika
Vingrom
Vingrom - Roterud
Trosset
Hovemoen

## Slide 37: Støy
Naturlig konsekvens av anleggsarbeid
Arbeidet vil i hovedsak flytte på seg
Trosset – Forskjæringsområdet
Øyresvika – Forskjæringsområdet
Vingnestunnelen
  Støy minsker med driving innover
Trosset – Massetransport og knuseverk
E6 Roterud - Storhove

## Slide 38: Støyovervåking
Støygrenseverdier er satt iht. standard T-1442:2016
Støygrenser varierer basert på dagstid
  Dag (07 – 19)= 60 dB
  Kveld (19-23)= 55 dB
  Natt (23-07) = 45 db
  Søndag dag= 55 dB
Overholdelse av anbefalte støygrenser skal kunne dokumenteres med målinger
E6 Roterud - Storhove

## Slide 39: Nabovarsling
Her kan man registrere seg for å motta en sms ca. 30 minutter før sprengning om dette er ønskelig
Slik melder du deg
E6 Roterud - Storhove
Gå inn på nabovarsling.no
Østlandet
E6 Roterud - Storhove
Abonner på varsling
Velg området

## Slide 40: Kontaktinformasjon
Informasjon om prosjektet
  Nye Veier sin nettside (E6 Roterud - Storhove)
  E6 Roterud – Storhove
Vakttelefon
  40 00 22 29
Epost
  e6-innlandet@afgruppen.no
Nabovarsling
E6 Roterud - Storhove
Notes: Bilde «Nabokontakt» med byttes ut

## Slide 41
Kort orientering om prosjektet
Status i prosjektet
Spørsmål og svar

## Slide 42
E6 Roterud - Storhove
Spørsmål og svar